## Sheet1
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期：2024.3.28
项目名称 |  |  | 黔东南州2023年桥头堡财政专项资金（第一批）
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 凯里市文体广电旅游局
项目资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 300 | 10 | 30% | 3 | 项目未完工，按照项目进度拨款
|  |  | 财政拨款 | 1000 | 1000 | 300 | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 1000 | 1000 | 300 | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保护民族传承文化，加强城市景区基础设施建设，提升游客满意度 |  |  |  | 已经完成项目1/3，按照工程进度拨款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 观光车购买数量 | 8辆 | 0 | 5 | 0 | 购买合同已经签订，未发货
|  |  | 非遗展品展示区改造面积 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 5 | 5
|  |  | 景区边坡加固面积 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 5 | 5
|  |  | 景区道路维修 | ≥3000平方米 | 2000平方米 | 5 | 3 | 项目正在实施中
|  |  | 瓦屋面提升面积 | ≥4000平方米 | 2000平方米 | 5 | 3 | 项目正在实施中
|  |  | 购买景区监控及广播系统数量 | 1套 | 1套 | 5 | 0 | 项目正在实施中
|  |  | 旅游厕所维修面积 | ≥300平方米 | 300平方米 | 5 | 5
|  | 质量 | 验收合格率 | 100% | 95% | 5 | 5
|  | 时效 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本 | 项目金额成本 | ≤1000万元 | 300万元 | 5 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
|  | 社会效益 | 提升游客满意度 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 生态效益 | 生态效益1
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 77
绩 效 结 论
| 联系人：龙黔湘 |  |  |  |  | 联系电话：13985276008
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。